## agrama de Gantt de construcción
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT DE CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN EN DÍAS
Preparación de demostración | 2021-10-01 | 2021-10-06
Demolición | 2021-10-06 | 2021-10-24
Excavación | 2021-10-25 | 2021-10-29
Hormigón | 2021-11-01 | 2021-11-13
Pre relleno | 2021-11-13 | 2021-11-15
Enmarcar | 2021-10-25 | 2021-12-05
Techo | 2021-11-19 | 2021-12-10
Plomería | 2021-10-29 | 2021-12-09
Windows | 2021-11-22 | 2021-12-15
HVAC | 2021-11-29 | 2021-12-20
Eléctrico | 2021-12-10 | 2021-12-22
A/V | 2021-12-10 | 2021-12-15
Envoltura de la casa | 2021-12-27 | 2021-12-30
Aislamiento | 2021-12-03 | 2021-12-21
Drywall | 2022-01-03 | 2022-01-23
Piedra exterior | 2022-01-03 | 2022-01-21
Caja exterior | 2022-01-04 | 2022-01-13
Pisos de lavandería / horno | 2022-02-16 | 2022-03-11
Maderas duras | 2022-01-19 | 2022-03-10
Teja | 2022-02-03 | 2022-02-14
Gabinetes | 2022-01-22 | 2022-03-06
Fontanería -colgar fregaderos | 2022-02-16 | 2022-02-23
Puertas interiores | 2022-02-25 | 2022-03-09
Millwork | 2022-02-15 | 2022-02-21
Pintura de interiores | 2022-02-28 | 2022-04-14
Contadores de piedra | 2022-03-21 | 2022-03-31
Programar búfer | 2022-02-28 | 2022-03-10
Cubiertas | 2022-02-28 | 2022-03-22
Puertas interiores- colgantes y herrajes | 2022-04-03 | 2022-04-13
Aparatos | 2022-04-12 | 2022-05-03
Plomería | 2022-05-02 | 2022-05-05
Eléctrico | 2022-05-03 | 2022-05-11
Vidrio del baño | 2022-05-09 | 2022-05-13
Vestido de puerta de garaje | 2022-05-13 | 2022-05-22
Inspecciones FINALES | 2022-05-02 | 2022-05-02
Envolver | 2022-05-09 | 2022-06-05
Limpieza de la casa | 2022-05-29 | 2022-06-10
Íntegro | 2022-06-01 | 2022-06-01
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## de Gantt de construcción BLANK
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT DE CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN EN DÍAS
Preparación de demostración
Demolición
Excavación
Hormigón
Pre relleno
Enmarcar
Techo
Plomería
Windows
HVAC
Eléctrico
A/V
Envoltura de la casa
Aislamiento
Drywall
Piedra exterior
Caja exterior
Pisos de lavandería / horno
Maderas duras
Teja
Gabinetes
Fontanería -colgar fregaderos
Puertas interiores
Millwork
Pintura de interiores
Contadores de piedra
Programar búfer
Cubiertas
Puertas interiores- colgantes y herrajes
Aparatos
Plomería
Eléctrico
Vidrio del baño
Vestido de puerta de garaje
Inspecciones FINALES
Envolver
Limpieza de la casa
Íntegro

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.