## Cronograma de negocios simple
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL SENCILLA CON CRONOGRAMA
Plan de proyecto para nuevos negocios
Fase 1: Plan Estratégico
Fase 2: Definir el negocio
TAREAS | EMPEZAR | FIN | DÍAS | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01
Fase 1: Autoevaluación
Definir la visión de negocio | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 2024-09-02
Identificar habilidades | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | bar: 2024-09-03
Decidir si continuar | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | bar: 2024-09-04
Fase 1: Definir la oportunidad
Mercado de investigación | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | bar: 2024-09-05
Realizar entrevistas | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 5 | bar: 2024-09-06 to 2024-09-10
Identificar los recursos necesarios | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Identificar los costos operativos | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-14
Fase 1: Evaluar los riesgos potenciales
Evaluar el tamaño del mercado | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3 | bar: 2024-09-15 to 2024-09-17
Estimar la competencia | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-18
Evaluar los recursos necesarios | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
Determinar los requisitos financieros | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 3 | bar: 2024-09-19 to 2024-09-21
Evaluar la rentabilidad | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2 | bar: 2024-09-21 to 2024-09-22
Estrategia de revisión | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 2024-09-22 to 2024-09-23
Fase 2: Definir el mercado
Acceso a la investigación disponible | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-25
Crear análisis de mercado | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 4 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-29
Implementar análisis de mercado | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 3 | bar: 2024-09-29 to 2024-10-01
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.