## Diagrama de Gantt simple - EX
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Carta del Proyecto | León W | 2023-03-12 | 2023-03-15 |  | 100%
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  | 100%
1.2 | Investigación | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 |  | 90%
1.3 | Proyecciones | Esteban L | 2023-03-16 | 2023-03-22 |  | 40%
1.4 | Participantes | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 |  | 70%
1.5 | Directrices | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 |  | 60%
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Esteban L | 2023-03-24 | 2023-03-28 |  | 5%
2.2 | Presupuesto | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 |  | 30%
2.3 | Plan de Comunicación | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Gestión de riesgos | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs | León W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitorización | Kylie R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Pronósticos | Kylie R |  |  |  | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Esteban L |  |  |  | 0%
4.2 | Entregables de calidad | Allen W |  |  |  | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M |  |  |  | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## iagrama de Gantt simple - BLANK
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Carta del Proyecto |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto |  |  |  |  | 0%
1.2 | Investigación |  |  |  |  | 0%
1.3 | Proyecciones |  |  |  |  | 0%
1.4 | Participantes |  |  |  |  | 0%
1.5 | Directrices |  |  |  |  | 0%
1.6 | Inicio del proyecto |  |  |  |  | 0%
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos |  |  |  |  | 0%
2.2 | Presupuesto |  |  |  |  | 0%
2.3 | Plan de Comunicación |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gestión de riesgos |  |  |  |  | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento |  |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitorización |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Pronósticos |  |  |  |  | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos |  |  |  |  | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto |  |  |  |  | 0%
4.2 | Entregables de calidad |  |  |  |  | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos |  |  |  |  | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto |  |  |  |  | 0%

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.