## Panel de gestión de programas
PANEL DE GESTIÓN DE PROGRAMAS
CRONOLOGÍA DE TAREAS
| TAREAS PENDIENTES | RIESGOS |  |  | CUESTIONES |  |  | PRESUPUESTO | % COMPLETADO
|  | BAJO |  |  | ABRIR
|  | MEDIO |  |  | REVISIONES
|  | ALTO |  |  | PENDIENTE
CRONOLOGÍA DE TAREAS
FINANZAS DEL PROYECTO
ANÁLISIS DEL RIESGO
ACCIONES ABIERTAS Y PENDIENTES
INFORME DEL PROYECTO
| TAREA | DUEÑO | HORARIO | PRESUPUESTO | RECURSOS | RIESGOS | CUESTIONES | COMENTARIOS
| Inicio | Anna
| Establecer objetivos | Conocer
| Requisitos del proyecto | Sara
| Requisitos de hardware | James
| Finalizar el plan de recursos | Anna
| Presentación para inversores | Conocer
| Personal | Sara
| Construcción | James
| Salida alfa | Pete
| Pruebas alfa | Jasón
| Salida beta | Pete
| Pruebas beta | Jasón
| Lanzar | Pete
| Planificación futura | Anna
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Datos del programa
DATOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS
TABLA DE TAREAS Y CRONOGRAMA | [6 empty] | SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LA TAREA
TAREA | DUEÑO | EMPEZAR | TERMINAR | # de DÍAS | ESTADO |  | ESTADO | IMPORTE | %
Inicio | Anna | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  | ÍNTEGRO |  | ÍNTEGRO | 4
Establecer objetivos | Conocer | 2016-05-07 | 2016-05-12 |  | ÍNTEGRO |  | ATRASADO | 2
Requisitos del proyecto | Sara | 2016-05-13 | 2016-05-20 |  | ÍNTEGRO |  | EN CURSO | 2
Requisitos de hardware | James | 2016-05-17 | 2016-05-22 |  | ÍNTEGRO |  | NO INICIADO | 6
Finalizar el plan de recursos | Anna | 2016-05-23 | 2016-05-27 |  | ATRASADO
Presentación para inversores | Conocer | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  | ATRASADO
Personal | Sara | 2016-06-01 | 2016-06-05 |  | EN CURSO |  | PRESUPUESTO
Construcción | James | 2016-06-06 | 2016-06-27 |  | EN CURSO
Salida alfa | Pete | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  | NO INICIADO |  | PROYECTADO | REAL | RESTO
Pruebas alfa | Jasón | 2016-06-29 | 2016-07-15 |  | NO INICIADO |  | 1000000 | 880000
Salida beta | Pete | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  | NO INICIADO
Pruebas beta | Jasón | 2016-07-17 | 2016-07-30 |  | NO INICIADO
Lanzar | Pete | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  | NO INICIADO
Planificación futura | Anna | 2016-08-02 | 2016-08-04 |  | NO INICIADO
RIESGOS Y ACCIONES PENDIENTES
TAREA | RIESGOS |  |  | ABRIR |  | ACCIONES PENDIENTES
| ALTO | MEDIO | BAJO | CUESTIONES | REVISIONES
Inicio | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Establecer objetivos | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Requisitos del proyecto | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Requisitos de hardware | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Finalizar el plan de recursos | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Presentación para inversores | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Personal | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Construcción | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Salida alfa | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Pruebas alfa | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Salida beta | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Pruebas beta | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Lanzar | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Planificación futura | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET