## Plan de acción
PLANTILLA DE PLAN DE ACCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DEL PROYECTO
Evento ABC | Anthony G.
ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FIN | NOTAS
Meta n.º 1: Seleccionar lugar
Identificar opciones de lugar | Sally J. | Alta | Completada | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitar lugares | Sally J. | Alta | Completada | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Debe enviar contratos antes del 10/10
Firmar contrato | Maria S. | Alta | Completada | 2022-10-12 | 2022-10-12
Meta n.º 2: Asegurar oradores
Contratar oradores | Sally J. | Alta | En curso | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografía de los oradores | Sally J. | Media | Sin iniciar | 2022-10-12 | 2022-10-14
Crear y enviar paquetes de oradores | Maria S. | Media | Sin iniciar | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Enviar a las partes interesadas
Confirmar oradores | Sally J. | Alta | Sin iniciar | 2022-10-17 | 2022-10-18
Meta n.º 3: Contratar patrocinadores
Identificar patrocinadores | John S. | Alta | En curso | 2022-10-13 | 2022-10-19
Redactar el acuerdo del patrocinador | Maria S. | Media | Sin iniciar | 2022-10-15 | 2022-10-16
Enviar correos electrónicos | John S. | Alta | En curso | 2022-10-19 | 2022-10-21
Realizar llamadas imprevistas | John S. | Media | Sin iniciar | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Del equipo de ventas
Meta n.º 4: Promover el evento
Crear banners | Morgan K. | Baja | Sin iniciar | 2022-10-26 | 2022-10-28
Pedir regalo | Morgan K. | Baja | Sin iniciar | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tazas de café, bolsas, lápices
Crear estrategia para las redes sociales | Corrine J. | Baja | En curso | 2022-10-13 | 2022-10-26
Crear materiales de marketing | Karen Z. | Alta | Sin iniciar | 2022-10-26 | 2022-10-30
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan de acción - EN BLANCO
PLAN DE ACCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DEL PROYECTO
ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FIN | NOTAS
Meta n.º 1:
Meta n.º 2:
Meta n.º 3:
Meta n.º 4:

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no brindamos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información depende estrictamente de usted.