## Hoja1
Nombre del proyecto | Lanzamiento del producto
Gerente del proyecto | Alex B.
Producto final del proyecto
Fecha de inicio | 2015-09-02
Fecha de finalización | 2015-10-09
Progreso general | 20%
Tareas | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Completada | bar: 2015-09-02
Acordar los objetivos | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completada | bar: 2015-09-03 to 2015-09-07
Iniciación
Requisitos detallados | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Completada | bar: 2015-09-07 to 2015-09-09
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasada | bar: 2015-09-09 to 2015-09-11
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En curso | bar: 2015-09-11 to 2015-09-15
Dotación de personal | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | En curso | bar: 2015-09-15 to 2015-09-17
Desarrollo
Requisitos técnicos | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Sin iniciar | bar: 2015-09-17 to 2015-09-21
Desarrollo de la base de datos | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Sin iniciar | bar: 2015-09-21 to 2015-09-23
Desarrollo de la API | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Sin iniciar | bar: 2015-09-23 to 2015-09-25
Cliente de interfaz de usuario | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Sin iniciar | bar: 2015-09-25 to 2015-09-29
Pruebas | Kennedy K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Sin iniciar | bar: 2015-09-29 to 2015-10-02
Desarrollo Completada | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Sin iniciar | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Operaciones
Configuración de hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Sin iniciar | bar: 2015-10-05 to 2015-10-07
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Sin iniciar | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
Lanzamiento |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
O bien, haga clic aquí para crear su plan de trabajo en Smartsheet

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no brindamos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información depende estrictamente de usted.